## Track Changes
ประวัติการปรับปรุงเอกสาร (Revision History)
เวอร์ชั่น (Version) | วันที่ (Date of Revision) | รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโดยสรุป | ปรับปรุงโดย (Modified by) | ทบทวนโดย (Reviewed by) | อนุมัติโดย (Approved by)
1 | 2024-08-30 | Initial Document | (……สุชีพ เพชรวงษ์…….) เจ้าหน้าที่บริหารงาน | (……ศุภโชค ชินพงศ์……..) หัวหน้าสำนักงาน | ( …ดร.คณิดา สินใหม…..) ผู้อำนวยการ สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล

## BCP Test Script
สมมติฐาน: เครื่อง Server มีปัญหาด้าน Hardware ทำให้ไม่สามารถทำงานได้ และจำเป็นต้องใช้งานศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง
ลำดับ | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ |  |  | วิธีการสื่อสาร | ผู้รับแจ้ง |  |  |  | ตัวอย่างข้อความในการสื่อสาร | เวลาที่วางแผน |  |  | เวลาที่ใช้จริง |  |  | ผลการทดสอบ ผ่าน/ไม่ผ่าน | ข้อแก้ไข/และแนวทางการปรับปรุงกระบวนการ
|  | ฝ่าย | ตำแหน่ง | ชื่อ |  | ฝ่าย | ตำแหน่ง | ชื่อ | โทรศัพท์ |  | เริ่มต้น | สิ้นสุด | ระยะเวลา (นาที) | เริ่มต้น | สิ้นสุด | ระยะเวลา (นาที)
Incident Management Plan
1 | ผู้ใช้งานไม่สามารถเข้าถึงระบบงานได้ | หน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย |  |  | โทรศัพท์ | กลุ่มภารกิจโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัย |  |  |  | - เครื่อง Server มีปัญหาด้าน Hardware ทำให้ไม่สามารถทำงานได้ และจำเป็นต้องใช้งานศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง | 11:45 | 11:50 | 5 | 11:10 | 11:20 | 10
2 | นักวิชาการคอมพิวเตอร์แจ้งผู้อำนวยการ สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัลให้รับทราบสถานการณ์ | กลุ่มภารกิจโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัย | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ |  | โทรศัพท์ | ผู้อำนวยการ สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล |  |  |  | - เครื่อง Server มีปัญหาด้าน Hardware ทำให้ไม่สามารถทำงานได้ และจำเป็นต้องใช้งานศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง | 11:45 | 11:50 | 5 | 11:10 | 11:20 | 10
3 | ผู้อำนวยการ สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัลแจ้ง BCM Manager ให้รับทราบสถานการณ์ | ผู้อำนวยการ สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล |  |  | โทรศัพท์ | BCM Manager
4 | รายงานสถานการณ์ และขออนุมัติใช้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจต่อ BCM Committee | BCM Manager |  |  | โทรศัพท์ | BCM Committee |  |  |  | - ขอรายงานสถานการณ์เครื่อง Server มีปัญหาด้าน Hardware | 11:50 | 11:55 | 5 | 11:20 | 11:25 | 5
5 | อนุมัติและประกาศใช้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ | BCM Committee |  |  | โทรศัพท์ |  |  |  |  | - อนุมัติใช้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ | 11:55 | 12:00 | 5 | 11:25 | 11:30 | 5
6 | แจ้งประกาศใช้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจไปยังหน่วยงานต่างๆ |  | Human Resource & Admin |  | โทรศัพท์ | หน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย |  |  |  |  | 12:00 | 12:10 | 10 | 11:30 | 11:35 | 5
ลำดับ | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ |  |  | วิธีการสื่อสาร | ผู้รับแจ้ง |  |  |  | ตัวอย่างข้อความในการสื่อสาร | เวลาที่วางแผน |  |  | เวลาที่ใช้จริง |  |  | ผลการทดสอบ ผ่าน/ไม่ผ่าน | ข้อแก้ไข
|  | ฝ่าย | ตำแหน่ง | ชื่อ |  | ฝ่าย | ตำแหน่ง | ชื่อ | โทรศัพท์ |  | เริ่มต้น | สิ้นสุด | ระยะเวลา (นาที) | เริ่มต้น | สิ้นสุด | ระยะเวลา (นาที)
BCP/ITDRP
7 | แจ้งกลุ่มภารกิจโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัย เพื่อปฏิบัติตามแผน ITDRP/BCP ขององค์กร | BCM Manager |  |  | โทรศัพท์ | กลุ่มภารกิจโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัย |  |  |  |  | 12:20 | 12:30 | 10 | 11:40 | 11:50 | 10 | ผ่าน
8 | ผู้ดูแลระบบ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ติดต่อทางโทรศัพท์ไปหาผู้ดูแล DC/DR ของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง | กลุ่มภารกิจโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัย | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ |  | โทรศัพท์ | กลุ่มภารกิจโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัย (พัทลุง) | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พัทลุง) |  |  |  | 12:30 | 12:35 | 5 | 11:50 | 11:55 | 5 | ผ่าน
9 | ผู้ดูแล DC/DR ของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ดำเนินการ restart เครื่อง server | กลุ่มภารกิจโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัย (พัทลุง) | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พัทลุง) | [7 empty] | 12:35 | 13:20 | 40 | 11:55 | 12:25 | 30 | ผ่าน
10 | ผู้ดูแล DC/DR ของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ทำการ configure เครือข่ายของ ทั้งหมด • เครือข่ายภายใน (Internal network) • เครือข่ายเชื่อมต่อกับภายนอก (External network) • เครือข่ายของเครื่องแม่ข่าย (Server network) | กลุ่มภารกิจโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัย (พัทลุง) | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พัทลุง) | [7 empty] | 13:20 | 14:20 | 60 | 12:25 | 13:10 | 45 | ผ่าน
11 | ตรวจสอบการทำงานของระบบว่าสามารถทำงานได้ที่ DR site แล้วหรือไม่ | กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล |  |  | โทรศัพท์ | กลุ่มภารกิจโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัย (พัทลุง) | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พัทลุง) | [9 empty] | ผ่าน
12 | แจ้งผลการกู้คืน และดำเนินการให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลที่กู้คืนกลับมาได้ | กลุ่มภารกิจโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัย (พัทลุง) | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พัทลุง) |  | โทรศัพท์ | BCM Manager |  |  |  | - ขอรายงานสถานะการกู้คืนระบบที่ ศูนย์สำรองมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง | 14:20 | 14:30 | 10 | 13:10 | 13:20 | 10 | ผ่าน
13 | แจ้งสถานะความพร้อมใช้งานระบบสำรอง | กลุ่มภารกิจโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัย (พัทลุง) | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พัทลุง) |  | โทรศัพท์ | BCM Manager |  |  |  | ขณะนี้ระบบพร้อมให้บริการตามปกติ | 14:30 | 14:35 | 5 | 13:20 | 13:25 | 5 | ผ่าน
14 | แจ้งสถานะความพร้อมใช้งานระบบสำรองให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น บุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต สงขลา | BCM Manager |  |  | โทรศัพท์ | กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล |  |  |  | ขณะนี้ระบบสามารถดำเนินการได้ตามปกติตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ | 14:35 | 14:45 | 10 | 13:25 | 13:30 | 5 | ผ่าน
15 | แจ้งสถานการณ์กลับสู่ปกติ | กลุ่มภารกิจโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัย | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ |  | โทรศัพท์ | BCM Manager |  |  |  |  | 14:45 | 14:50 | 5 | 13:30 | 13:35 | 5 | ผ่าน
16 | ประเมินสถานการณ์ และยกเลิกแผน BCP | BCM Manager |  |  | โทรศัพท์ | BCM Committee |  |  |  | ยุติการใช้แผนการกู้คืนระบบ | 14:50 | 14:55 | 5 | 13:35 | 13:40 | 5 | ผ่าน
17 | ประกาศยกเลิกแผน BCP | BCM Committee |  |  | โทรศัพท์ | BCM Manager |  |  |  | ยุติการใช้แผนการกู้คืนระบบ | 14:50 | 14:55 | 5 | 13:35 | 13:40 | 5 | ผ่าน
18 | สื่อสารการยกเลิกแผน BCP ไปยังหน่วยงานต่างๆ | BCM Manager |  |  |  |  | Human Resource & Admin |  |  | ยุติการใช้แผนการกู้คืนระบบ | 14:50 | 14:55 | 5 | 13:35 | 13:40 | 5 | ผ่าน
[10 empty] | Recovery Time Objective : < 4 ชั่วโมง (240 นาที) |  |  | 30 | รวมระยะเวลาที่ใช้จริง |  | 25 | ผ่าน

## BCP Trigger
Impact level : 3 Have Plan [BCP] |  |  | Serverity Level
Data Center Services |  |  | 1.สังเกตุการณ์ | 2. แจ้งเตือน | 3. ประกาศใช้แผน
Data Center Services | Level
Data Center (Head Office) | Low |  | P
| Medium | Site หลักไม่สามารถดำเนินงานได้ 60% |  | P
| High | Site หลักไม่สามารถดำเนินงานได้ 100% |  |  | P